## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Inova Vagas |  |  | EMPRESA: | SENAI
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-17 |  |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 2020-08-19 |  |  |  | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-21
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Padronizar Botões, Inputs, cabeçalhos e rodapés | Grupo | Concluído |  | Tela Perfil - Aluno | Victor | Concluído |  | Tela Minhas Candidatura | Victor | Concluído |  | Tela Configuração - Mobile | Danielly | Concluído |  | Revisar o Design dos Protótipos | Grupo | Concluído
Definir Telas para o protótipo de alta fidelidade | Grupo | Concluído |  | Tela Perfil - Empresa | Mayara | Concluído |  | Tela Busca de Candidatos | Mayara | Concluído |  | Tela Visualização de Empresas | Victor | Concluído |  | Arrumar Navegação das Telas Prontas | Grupo | Em Andamento
Tela Home - Aluno | Victor | Concluído |  | Tela Planilha Estágio | Matheus | Concluído |  | Tela Planilha de Vagas | Matheus | Concluído |  | Tela Visualização de Empresas - Mobile | Felipe | Concluído |  | Juntar Telas Prontas | Grupo | Em Andamento
Tela Login | Grupo | Concluído |  | Tela Configurações | Danielly | Concluído |  | Tela Alerta de Novas Vagas | Victor | Concluído |  | Tela Relatórios - Empresa | Mayara | Concluído |  | Tela Sobre Inova | Danielly | Em Andamento
Tela Cadastro | Danielly | Concluído |  | Tela Minhas Candidaturas - Mobile | Felipe | Em Andamento |  | Tela Relatórios - Empresa | Mayara | Em Andamento |  | Tela Acompanhamento do Processo Seletivo | Victor | Concluído |  | Refazer o Menu de Navegação | Grupo | Em Andamento
Tela Home - ADM | Matheus | Concluído |  | Tela Relatório de Empresas - ADM | Matheus | Concluído |  | Tela Menu - Mobile | Felipe | Concluído |  | Tela Acompanhamento do Processo Seletivo - Mobile | Danielly | Concluído |  | Arrumar o Layout Final | Grupo | Em Andamento
Tela Perfil - Empresa | Mayara | Em Andamento |  | Tela Relatório de Alunos - ADM | Matheus | Concluído |  | Tela Alerta de Novas Vagas - Mobile | Felipe | Em Andamento |  | Tela de Visualização Completa da Vaga | Victor | Concluído
Tela Home - Empresa | Mayara | Concluído |  | Tela Sobre Inova | Danielly | Em Andamento |  | Tela Perfil Aluno - Mobile | Danielly | Em Andamento |  | Tela de Visualização Completa da Vaga - Mobile | Felipe | Concluído
Tela Cadastro de Vagas - Empresa | Mayara | Concluído | [5 empty] | Tela Relatórios de Vagas - ADM | Matheus | Em Andamento |  | Tela Alerta de Novas Vagas - Mobile | Felipe | Concluído
Tela Vagas Postadas - Empresa | Mayara | Concluído | [5 empty] | Tela Relatórios de Estágios - ADM | Matheus | Em Andamento |  | Tela Relatórios de Vagas - ADM | Matheus | Concluído
Tela Sobre Inova | Danielly | Em Andamento | [5 empty] | Tela Sobre Inova | Danielly | Em Andamento |  | Tela Relatórios de Estágios - ADM | Matheus | Concluído
Tela Planilha Empresa | Matheus | Concluído | [5 empty] | Tela Minhas Candidaturas - Mobile | Felipe | Concluído |  | Tela Perfil Aluno - Mobile | Danielly | Concluído
Tela Planilha Aluno | Matheus | Concluído | [9 empty] | Tela Alerta de Novas Vagas - Mobile | Felipe | Concluído
Tela Login - Mobile | Felipe | Concluído
Tela Cadastro - Mobile | Felipe | Concluído
Tela Home - Mobile | Felipe | Concluído
-