## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Inova Vagas |  |  | EMPRESA: | SENAI
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-24 |  |  |  | 2020-08-25 |  |  |  | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-27 |  |  |  | 2020-08-28
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Padronização das Telas | Grupo | Concluído |  | Preparação para a Apresentação | Grupo | Em Andamento |  | Relizar Apresentação Para os Professores | Grupo | Concluído |  | Treinar para a Apresentação | Grupo | Concluído |  | Relizar Apresentação | Grupo | Concluído
Tela Sobre Inova | Danielly | Concluído |  | Revisar a Documentação | Grupo | Concluído |  | Modificar e Melhorar a Apresentação | Grupo | Concluído
Juntar as Telas | Matheus | Concluído | [5 empty] | Telas do Aluno Responsivas | Matheus | Concluído
[8 empty] | Telas do Empresa Responsivas | Mayara | Concluído
[8 empty] | Telas do Adm Responsivas | Victor e Felipe | Concluído
[8 empty] | Atualizar o Diagrama de Classe | Matheus | Concluído